|  | Утверждено: Заведующий МАДОУ детский сад № 41 «Ласточка» О.В. Иванова Заведующий МБДОУ детский сад № 71 «Огонек» Ю.Л. Щербакова |
| --- | --- |

Дорожная карта муниципальной инновационной площадки

Клуб «ПиктоМировцы»

«Вперед в будущее»

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА

|  | Название проекта | Сетевое взаимодействие как форма повышения качества методической компетентности педагогов ДОО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Краткое описание проекта | Обновление содержания образования в ДОО с учётом современных информационных и телекоммуникационных технологий. Формирование у детей предпосылок инженерного мышления посредством алгоритмизации и программирования в цифровой образовательной среде ПиктоМир на уровне дошкольного образования средствами УМК в соответствии с ФГОС ДО. |  |  |
|  | Дата начала реализации проекта | Первый этап – подготовительный (сентябрь 2024г - ноябрь2024г.) Второй этап – практический (декабрь 2024г.-май 2025г.) |  |  |
|  | Дата окончания проекта | Третий этап- оценочно-рефлексивный (сентябрь 2021г.-август 2022г.) |  |  |
|  | Обоснование социальной значимости проекта | В настоящее время в рамках реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» Национального проекта «Образование» и Указа Президента № 490 от 10 октября 2019г. особое значение приобретает практическое решение проблем, связанных с онлайн-пространством отвечающим потребностям и возможностям детей дошкольного возраста. УМК позволяет выстроить модель преемственного обучения для всех уровней общего образования на основании Закона об образовании РФ № 273-ФЗ от 06.02.2020. Подобная преемственность становится жизненно необходимой в рамках решения ключевой задачи национального проекта «Образование» Найти ему место в структуре образовательной программы дошкольного (вариативная часть ФОП) и в программе дополнительного образования учреждений в полном соответствии с ФГОС – задача абсолютно новая и сложная, требующая детальной, глубокой работы по изучению и построению нового содержания образования. Решение данной проблемы позволит на сетевом уровне апробировать инновационную систему подготовки детей дошкольного возраста с помощью УМК ПиктоМир к изучению современных информационных и телекоммуникационных технологий. По словам Президента РФ В.В. Путина, «инженерное образование в РФ нужно вывести на новый более высокий уровень, который позволит подготовить высококвалифицированных специалистов, способных внести существенный и реальный вклад в развитие нашего общества и государства» Ранняя профориентация дошкольников в области IT - технологий. Инновационность проекта: - научно-техническое творчество дошкольников - распространение и тиражирование опыта инновационной педагогической деятельности (конспекты, мастер-классы, дидактические пособия и др.) |  |  |
|  | Целевые группы | - Педагоги дошкольных образовательных организаций - Воспитанники среднего и старшего дошкольного возраста - Родительская общественность |  |  |
| 6.1. | Проблемы целевых групп | - Для первой целевой группы (педагоги) требуется методическое, практическое сопровождение по внедрению цифровой образовательной среды ПиктоМир. - Для второй целевой группы (воспитанников) - неправильное взаимодействие с компьютером приводит к проблемам здоровья и развития воспитанников, недостаточная социализация в обществе, низкая мотивация к образовательной деятельность и воспитание культуры работы с цифровой техникой. - Для третьей группы (родительская общественность). Низкий уровень информированности родителей в использовании цифровых технологий. |  |  |
| 7. | Цель проекта: | Создать сетевое взаимодействие образовательных организаций как условие внедрения и реализации цифровой образовательной среды ПиктоМир |  |  |
| 7.1 | Задачи проекта: | - Организовать в образовательном пространстве ДОО предметную, игровую техносреду с основами алгоритмизации и программирования в цифровой образовательной среде ПиктоМир. - Повышать методическую компетентность педагогов ДОО в области IT- творчества детей дошкольного возраста - Развивать у дошкольников инженерное мышление (формирование навыков последовательного мышления, развитие логики и способности к анализу, стимулирования креативного подхода к решению задач) - Тиражировать и распространять опыт инновационной педагогической деятельности (конспекты, мастер-классы, дидактические пособия и др.) |  |  |
| 7.2. | Методы проекта: | - Игры с составлением алгоритма маршрута движения исполнителя. - Практические действия на магнитной доске или на уменьшенной карте. - Работа в парах. - Переход от практических действий к внутренней речи. - Использование других видов деятельности. - Разнообразные соревнования. |  |  |
| 7.3. | Риски проекта: | - Материально-техническое оснащение (отсутствие/не в полном объеме цифровых устройств) - Низкая активность педагогов (отсутствие обучения, нежелание педагогов работать в инновационном режиме) - Бесконтрольное использование цифровых устройств детьми в семье |  |  |
| 8. | Партнёры проекта | БРПК | Методический, технический |  |
|  |  | НИИСИ РАН | практический |  |
|  |  | Депутат народного Хурала В.В. Бредний | финансовый |  |
|  |  | Горком Профсоюза | финансовую |  |
|  |  | сетевые партнеры (ДОО ) | практическая |  |
| 8.1. | Письма поддержки | БРПК, Депутат народного Хурала В.В. Бредний, Горком Профсоюза, сетевые партнеры (ДОО г. Улан-Удэ и Республики Бурятия) |  |  |
| 8.2. | Информационное сопровождение проекта | Страница в мессенджере VK |  |  |
| 9. | Конечный результат реализации проекта | - Организация сетевого партнёрства между ДОО (очные и заочные мероприятия) - Реализация модели сетевого взаимодействия - Повышение инновационного потенциала и активности педагогов ДОО |  |  |
| 9.1. | Дальнейшее развитие проекта | Городской конкурс «Методические ПиктоПособия для детей дошкольного возраста» (апрель 2025) |  |  |
| 10. | Руководители проекта | Иванова Ольга Викторовна - заведующий МАДОУ детский сад № 41 «Ласточка» Щербакова Юлия Леонидовна - заведующий МБДОУ детский сад № 71 «Огонек» тел.: 89021670521 ds_41@govrb.ru 89246503674 ds_71@govrb.ru |  |  |
| 10.1. | Команда проекта | Дмитриева О.Л. |  | старший воспитатель(методическая) |
|  |  | Коновалова И.Л. |  | старший педагог дополнительного образования (техническая, информационная) |
|  |  | Проць М.А. |  | воспитатель наставляемый (практическая) |
|  |  | Ибрагимова О.В. |  | старший воспитатель (методическая, гугл опросы) |
|  |  | Тюрюханова Д.А. |  | воспитатель наставник (практическая) |
|  |  | Ластовская В.В. |  | воспитатель наставляемый (практическая) |

11. Календарный план реализации проекта

| № | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала | Дата окончания | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка нормативно-правовой документации деятельности образовательной сети и условий ее функционирования. | Подготовительный этап: Разработка нормативно –правовой документации: - Договор о сотрудничестве с партнёрами проекта - Договор для участников проекта - Привлечение новых участников проекта через Установочную конференцию по теме «Знакомство с проектом» - Провести гугл-опрос педагогов ДОО | Октябрь 2024 | Октябрь 2024 | - Расширение сети с привлечением новых участников. - Заключение договоров с партнёрами проекта и его участниками. - Определение тематики семинаров, целевых групп, сроки их проведения. |
|  | Подготовка промежуточного отчета по реализации МИП за 2024г. | Промежуточный отчет | Декабрь | Декабрь | Защита отчета |
| 2. |  | Основной этап: | Декабрь | Май |  |
|  | 1.Знакомство с программой на основе мастер-класса 2.Повышение профессионального мастерства, развитие педагогического творчества, способность к освоению новых технологий. - Знакомство с программой на основе мастер-класса - Формирование базовой компетентности у родителей при использовании ЦОС ПиктоМир | Мастер-класс «Первые шаги в информатику. ПиктоМир дошкольное программирование» - для начинающих - для внедряющих программу | Февраль 2025 | Февраль 2025 | - Повышение профессиональной компетенции педагогов, во влечение в инновационную деятельность. |
|  |  | Мастер-класс «Первые шаги в информатику. ПиктоМир дошкольное программирование» - для слушателей БРИОП и БРПК - для родительской общественности | Март 2025 | Март 2025 | - Повышение базовой компетентности у родителей при использовании ЦОС ПиктоМир |
| 3. | Способствовать развитию педагогического мастерства и творческого потенциала педагогов дошкольного образования; - содействовать в распространении лучшего опыта создания авторских развивающих игр и дидактических пособий среди педагогов ДОО г. Улан-Удэ | «Методические ПиктоПособия для детей дошкольного возраста» | Апрель 2025 | Апрель 2025 | Развитие педагогического мастерства и творческого потенциала педагогов дошкольного образования |
| 4. | Подготовка итогового отчета по реализации МИП в 2024-2025гг. | Заключительный этап: Оценочно-рефлексивный | Июнь 2025 | Июнь 2025 | Итоговый отчет |
| 5. | Мониторинг профессиональных дефицитов. | Подведение итогов, Гугл-анкета. | июнь | июнь | Подведение итогов сетевого партнерства |