Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад №71 «Огонек» г. Улан-Удэ

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано педагогическим СоветомМБДОУ детский сад №71 «Огонек» г.. Улан-УдэПротокол №1 от 02.09.2024г. | УтверждаюЗаведующий МБДОУ детский сад №71 «Огонек» г.Улан-УдэЩербакова Ю.Л.17.09.2024г. |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации целевой модели наставничества в МБДОУ детский сад №71 «Огонек»

на 2024-2025гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для модели наставничества | Изучение имеющихся материалов по наставничеству | 1. Изучение НПА
2. Ознакомление с шаблонами
3. Подготовка папок
 | Январь-август 2024г. | ЗаведующийСтарший воспитательВоспитатели |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей детского сада | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри детского сада. | Сентябрь 2024г. | Старший воспитательВоспитатели |
| 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программнаставничества. | Сентябрь 2024г. | ЗаведующийСтарший воспитательВоспитатели |
|  |  |  |
| Информирование родителей,педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1. Проведение педагогического совета.
2. Информирование на сайте детского сада.
3. Информирование внешней среды.
 | Сентябрь 2024г. | Старший воспитатель |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1. Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в программе наставничества.
 | Сентябрь 2024г. | Старший воспитательВоспитатели |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта.
2. Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых.
 |  |  |
| Формированиебазы наставляемых | 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов.
 | Октябрь 2024г. | Старший воспитательВоспитатели |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества.
2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных.
 | Сентябрь 2024г. | Старший воспитательВоспитатели |
| 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальныхнаставников. | Сентябрь 2024г. | Старший воспитательВоспитатели |
| Формированиебазы наставников | 1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов.
 | Октябрь 2024г. | Старший воспитательВоспитатели |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальныхнаставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы.  | Октябрь 2024г. | Старший воспитательВоспитатели |
| Обучение наставников для работы снаставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для обучения наставников и их сопровождения. | Октябрь-ноябрь 2024г. | Старший воспитательВоспитатели |
|  |  | Старший воспитательВоспитатели |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых.
2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых.
3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи.
4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы.
 | Октябрь 2024г. | Старший воспитательВоспитатели |
| Закрепление наставнических пар /групп | 1. Издание приказа «Об утверждениинаставнических пар/групп». | Октябрь 2024г. | Заведующий |
| 2. Составление планов индивидуального развитиянаставляемых, индивидуальные траектории обучения. | Октябрь 2024г. | Старший воспитательВоспитатели |
| 3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поискнаставника. | Октябрь 2024г. | Старший воспитательВоспитатели |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар /групп | Организация комплексапоследовательных встреч наставников и наставляемых | 1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого.
2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого.
3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым.
4. Регулярные встречи наставника и наставляемого.
5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого.
 | Ноябрь 2024г. Декабрь 2024г.Декабрь 2024г. Декабрь 2024-апрель 2025гг. Май 2025г. | Старший воспитательВоспитатели |
| Организация | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для | Май 2025г. | Старший воспитательВоспитатели |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | текущего контроля достижения планируемых результатовнаставниками | промежуточной оценки |  |  |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества.
2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества.
3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников.
 | Май 2025г. | Старший воспитательВоспитатели |
| Мотивация и поощрения наставников | 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности.
2. Благодарственные письма партнерам.
3. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой

модели наставничества»1. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайте детского сада.
2. Проведение конкурса внутри детского сада профессионального мастерства "Лучшая пара ".
 | Май 2025г. | ЗаведующийСтарший воспитательВоспитатели |
| Май 2025г. | ЗаведующийСтарший воспитательВоспитатели |