Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад №71 «Огонек» г. Улан-Удэ

| Согласовано педагогическим Советом МБДОУ детский сад №71 «Огонек» г.. Улан-Удэ Протокол №1 от 02.09.2024г. | Утверждаю Заведующий МБДОУ детский сад №71 «Огонек» г.Улан-Удэ Щербакова Ю.Л. 17.09.2024г. |
| --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации целевой модели наставничества в МБДОУ детский сад №71 «Огонек»

на 2024-2025гг.

| 1 | Подготовка условий для модели наставничества | Изучение имеющихся материалов по наставничеству | - Изучение НПА - Ознакомление с шаблонами - Подготовка папок | Январь-август 2024г. | Заведующий Старший воспитатель Воспитатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей детского сада | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри детского сада. | Сентябрь 2024г. | Старший воспитатель Воспитатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Сентябрь 2024г. | Заведующий Старший воспитатель Воспитатели |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета. - Информирование на сайте детского сада. - Информирование внешней среды. | Сентябрь 2024г. | Старший воспитатель |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. | Сентябрь 2024г. | Старший воспитатель Воспитатели |

|  |  |  | - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. - Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. | Октябрь 2024г. | Старший воспитатель Воспитатели |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | Сентябрь 2024г. | Старший воспитатель Воспитатели |
|  |  |  | 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Сентябрь 2024г. | Старший воспитатель Воспитатели |
|  |  | Формирование базы наставников | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. | Октябрь 2024г. | Старший воспитатель Воспитатели |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы. | Октябрь 2024г. | Старший воспитатель Воспитатели |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для обучения наставников и их сопровождения. | Октябрь-ноябрь 2024г. | Старший воспитатель Воспитатели |
|  |  |  |  |  | Старший воспитатель Воспитатели |

| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Октябрь 2024г. | Старший воспитатель Воспитатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». | Октябрь 2024г. | Заведующий |
|  |  |  | 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | Октябрь 2024г. | Старший воспитатель Воспитатели |
|  |  |  | 3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | Октябрь 2024г. | Старший воспитатель Воспитатели |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | Ноябрь 2024г. Декабрь 2024г. Декабрь 2024г. Декабрь 2024-апрель 2025гг. Май 2025г. | Старший воспитатель Воспитатели |
|  |  | Организация | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для | Май 2025г. | Старший воспитатель Воспитатели |

|  |  | текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | промежуточной оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Май 2025г. | Старший воспитатель Воспитатели |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Благодарственные письма партнерам. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайте детского сада. - Проведение конкурса внутри детского сада профессионального мастерства "Лучшая пара ". | Май 2025г. | Заведующий Старший воспитатель Воспитатели |
|  |  |  |  | Май 2025г. | Заведующий Старший воспитатель Воспитатели |