Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию педагогических работников к повышению качества профессиональной деятельности. Профессиональный стандарт является инструментом повышения качества образования как объективный измеритель квалификации педагога. Одна из основных задач профессионального стандарта - обеспечить ориентиры и перспективы профессионального развития педагогов.

В сравнении с действующим (до введения профессионального стандарта) «Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих» (утверждён приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 №-761н) в профессиональном стандарте выделена основная цель вида профессиональной деятельности; обозначены особые условия допуска к работе; описаны обобщенные трудовые функции (А, В) и соответствующий им уровень квалификации; конкретизированы квалификационные требования представленные в разрезе специализации педагогических работников.

Профессиональный стандарт предназначен для установления единых требований к содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, для оценки уровня квалификации педагогов при приёме на работу и при аттестации, планирования карьеры; для формирования должностных инструкций и разработки федеральных государственных образовательных стандартов педагогического образования.

Внедрение профессионального стандарта приведет к изменению проведения процедуры аттестации педагогических работников, повышению их квалификации, корректировке нормативных правовых актов: должностной инструкции педагогических работников, трудовых договоров и др. документов.

| Мероприятие | Предполагаемый результат | Ответственный |  | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение - Разработка и утверждение (приказом) плана мероприятий по внедрению профессионального стандарта |  |  |  |  |  |
|  | План мероприятий | Администрация ДОУ Творческая группа ДОУ |  | июнь 2016 г |  |
| - Рассмотрение вопроса о внедрении профессионального стандарта с педагогическим коллективом | Протокол педсовета № 2 | Администрация ДОУ Старший воспитатель |  | Октябрь 2016 г |  |
| - . Организация ознакомления педагогических работников учреждения с содержанием профессионального стандарта «Педагог»: -организация обсуждения на педагогических, методических советах, методических объединениях, -размещение информации на стендах в учреждении, сайте учреждения | Уголок с материалами профстандарта Обновление материалов раздела сайта «Документы» Создание подрубрики «Профстандарт педагога» | Администрация ДОУ |  | до 01.12.2016 |  |
| - Проведение тестирования воспитателей ДОУ на знание содержания профессионального стандарта | План мероприятий по информированию педагогических работников о содержании профессионального стандарта | Старший воспитатель |  | Май 2017 г |  |
| - Проведение мероприятий по информированию педагогических работников о содержании профессионального стандарта на основе аналитического отчета по результатам тестирования (см. годовой план, семинар «Изучаем документ «Профессиональный стандарт педагога) | Повышение уровня знания содержания профессионального стандарта всеми педагогическими работниками образовательного учреждения | Старший воспитатель |  | Октябрь 2017 г |  |
| ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА В ДОУ |  |  |  |  |  |
| - Организация обучения педагогических работников |  |  |  |  |  |
| Планирование и осуществление повышения квалификации (профессиональной переподготовки) воспитателей на очередной учебный год с учетом предложений и рекомендаций коллегиальных органов управления организации, представительных органов участников образовательных отношений, аттестационных комиссий и др. | План повышения квалификации (1 раздел годового плана ДОУ) | Администрация ДОУ Старший воспитатель |  | Август 2016г |  |
| 2. Аттестация педагогических работников |  |  |  |  |  |
| Составление плана аттестации педагогических работников. | План аттестации педагогических работников |  | Администрация ДОУ |  | До 07.08.2016г |
| Создание и организация деятельности аттестационной комиссии в ДОУ с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности. | Кадровое и организационно-методическое обеспечение деятельности аттестационной комиссии в ДОУ |  | Администрация ДОУ |  | В течение 2016 – 2017 уч. года |
| Организация и проведение семинаров для педагогических работников учреждения по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта. | Информирование об изменениях процедуры аттестации |  | Администрация ДОУ |  | Март 2017 уч. года |
| Рассмотрение результатов повышения квалификации педагогов | Протокол педсовета № 5 |  | Администрация ДОУ |  | 2 полугодие 2016 – 2017 уч.года |
| Проведение педагогическими работниками самооценки профессионального уровня | Лист самооценки |  | Администрация ДОУ, творческая группа |  | Апрель-май 2017г |